План – график мероприятий городского конкурса

«Воспитатель года» - 2023

| № п/п | Дата проведения | Наименование мероприятия | Место (время) проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18.01.2023 | Вводная консультация для: - специалистов районных управлений образования и ИМЦ районов; - претендентов на участие в конкурсе | МБУ ИМЦ ЕДУ 15.00 часов (онлайн) | Т.А. Плюхина |
| 2 | с 01.02.2023 по 06.02.2023 | Направление документов претендентами на участие в конкурсе электронным письмом на электронную почту contest.edu.ekb@gmail.com | последний день регистрации – 06.02.2023 | Руководитель образовательной организации |
| 3 | до 01.02.2023 | Создание комиссии по приему конкурсных материалов и консультированию участников | МБУ ИМЦ ЕДУ | А.М. Крюкова |
| 4 | с 01.02.2023 по 10.02.2023 | Приём документов | МБУ ИМЦ ЕДУ | Т.А. Плюхина |
|  |  | Составление списка участников Конкурса |  | Т.А. Плюхина |
|  |  | Размещение информации на сайтах Департамента образования и МБУ ИМЦ ЕДУ о количестве участников Конкурса |  | Л.К. Эбзеева А.Н.Тагильцева |
|  |  | Подготовка оценочных листов для заочного этапа |  | Т.А. Плюхина |
|  |  | Рассылка материалов членам жюри |  | Т.А. Плюхина |
| 5 | 10.02.2023 | Утверждение списка участников Конкурса | МБУ ИМЦ ЕДУ | А.Н. Тагильцева |
| 6 | с 14.02.2023 по 21.02.2023 | Первый (заочный) тур Конкурса | МБУ ИМЦ ЕДУ | Т.А. Плюхина Жюри конкурса |
|  |  | Сбор оценочных листов от членов жюри |  | Т.А. Плюхина |
|  |  | Утверждение результатов заочного этапа Конкурса |  | Н.Н. Ведерникова А.Н. Тагильцева |
|  |  | Размещение информации на сайтах Департамента образования и МБУ ИМЦ ЕДУ об участниках I заочного этапа |  | Л.К. Эбзеева А.Н. Тагильцева |
|  |  | Информирование участников I заочного этапа Конкурса о дате и месте проведения консультации |  | Т.А. Плюхина |
|  |  | Подготовка к консультации |  | Т.А. Плюхина |
| 7 | до 01.03.2023 | Подготовка оценочных листов для I заочного этапа конкурса | МБУ ИМЦ ЕДУ | Т.А. Плюхина |
| 8 | до 24.02.2023 | Заполнение членами жюри оценочных ведомостей и передача их в комиссию Конкурса | МБУ ИМЦ ЕДУ | А.Н. Тагильцева Жюри конкурса |
| 9 | 27.02.2023 | Тематическая консультация для участников II очного этапа Конкурса | МБУ ИМЦ ЕДУ | Т.А. Плюхина |
| 10 | 01.03.2023 по 17.03.2023 | Второй (очный) тур Конкурса |  |  |
|  | 01.03.2023 по 07.03.2023 | Первый этап второго тура Конкурса | МБУ ИМЦ ЕДУ | Н.Н. Ведерникова А.Н. Тагильцева Т.А. Плюхина |
|  | 13.03.2023 по 17.03.2023 | Второй этап второго тура Конкурса | онлайн формат | Н.Н. Ведерникова А.Н. Тагильцева Т.А. Плюхина |
| 11 | 23.03.2023 по 31.03.2023 | Третий (финальный) тур Конкурса |  |  |
|  |  | Жеребьевка участников | МБУ ИМЦ ЕДУ | Т.А. Плюхина |
|  |  | Консультация участников Конкурса |  |  |
|  |  | Подготовка сценарного хода финала |  |  |
|  |  | Подготовка оценочных листов для финального тура Конкурса |  |  |
|  |  | Заполнение членами жюри оценочных ведомостей и передача их в комиссию Конкурса |  | А.Н. Тагильцева Т.А. Плюхина Жюри конкурса |
|  |  | Подготовка распоряжения Департамента образования по итогам конкурса |  | О.Ю. Меньщикова |